## Página1
CRONOGRAMA DE MARCOS
ATIVIDADE | 01/abril à 15/abril | 16/abril à 30/abril | 01/maio à 15/maio | 16/maio à 31/maio | 01/junho à 15/junho | 16/junho à 30/junho | 01/julho à 15/julho | 16/julho à 31/julho
REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO | x
AJUSTES FRONT-END | x | x
AJUSTES BACK-END | x | x
TESTES DE QUALIDADE DE CODIGO |  | x
REFATORAÇÃO E CORREÇÃO DE BUGS |  | x
DOCKERFILE FRONT-END |  |  | x
DOCKERFILE BACK-END |  |  | x
DOCKERCOMPOSE FRONT-END |  |  | x
DOCKERCOMPOSE BACK-END |  |  | x
CONFIGURAÇÃO DA MAQUINA VIRTUAL |  |  | x | x
IMPLANTAÇÃO NA MAQUINA VIRTUAL |  |  |  | x
AVALIAÇÃO DA INTERFACE |  |  |  | x
CORREÇÕES NECESSARIAS DA INTERFACE |  |  |  |  | x | x
TESTES | [5 empty] | x | x
AJUSTES FINAIS | [6 empty] | x | x